## WBS
항목 | 세부항목 | 담당 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 예정 | 완료
로그인 |  | 배충현
로그아웃 |  | 김송빈
회원 | 회원 가입 | 김송빈
| 회원 정보 조회 및 수정 | 김송빈
컴포넌트개발 | NavBar만들기 | 김송빈
| HeaderUI만들기 | 김송빈
| FooterUI만들기 | 김송빈
| PaginationUI만들기 | 배충현
| MainUI만들기 | 배충현
| RegisterUserModal만들기 | 김송빈
| UpdateUserModal만들기 | 김송빈
| LoginModal만들기 | 김송빈
| BoardList만들기 | 배충현
| LatestNoticeList만들기 | 배충현
| LatestBoardList만들기 | 배충현
| BoardDetail만들기 | 배충현
| BoardRegistForm만들기 | 배충현
| BoardUpdateForm만들기 | 배충현
| HouseDealModal만들기 | 김송빈
| HouseList만들기 | 배충현
| MapView만들기 | 김송빈
| HouseDealList만들기 | 김송빈
| SearchBar만들기 | 배충현
| MiniSearchBar만들기 | 배충현
NoticeBoard 만들기
기능개선 | interceptor+beforeEnter | 김송빈
| 게시글 지역 검색 | 배충현
CSS | template | 11조

## 화면설계
템플릿 디자인 화면 캡쳐로 대체
NavBar
Login
회원가입

## 테이블설계
ERD 화면 캡쳐로 대체

## REST API URL 설계
구분 | 상세 구분 | Method | URL | content-type | payload | return
로그인 |  | POST | /login | application/json
로그아웃 |  | GET | /logout
회원 | 목록 | GET | /users |  |  | List<User>
| 상세 | GET | /users/1 |  | int | User
| 회원가입 | POST | /users | application/json | User | User
| 회원정보수정 | PUT | /users/1 | application/json | User | User
| 회원탈퇴 | DELETE | /users/1 |  | int
게시판 | 목록 | GET | /boards?type=0&title=… | query params |  | List<Board> | boardRequestParams
| 상세 | GET | /boards/1 |  | int | Board | type
| 등록 | POST | /boards | application/json | Board | Board | title
| 수정 | PUT | /boards/1 | application/json | Board | Board | sido
| 삭제 | DELETE | /boards/1 |  | int |  | gugun
dong
주소 | 시도 목록 | GET | /address |  |  | List<Address>
| 구군/동 목록 | GET | /address/[code] |  | int | List<Address>
| 집목록 | GET | /houses?code=[code] | query parameter | int | List<House>
| 집 상세정보 | GET | /houses/1/info |  | int | House
| 거래내역목록 | GET | /houses/1/deal |  | int | List<HouseDeal>

## ResponseEntity 설계
|  | success | fail | error
HomeController | login | 200 | 404 | 500
| logout | 200
BoardController | list | 200 |  | 500
| detail | 200 | 404 | 500
| insert | 200 |  | 500
| update | 200 | 404 | 500
| delete | 200 | 404 | 500
UserController | list | 200 |  | 500
| detail | 200 | 404 | 500
| insert | 200 |  | 500
| update | 200 | 404 | 500
| delete | 200 | 404 | 500
HouseController | addressList | 200 | 404 | 500
| houseList | 200 | 404 | 500
| houseInfo | 200 | 404 | 500
| houseDealList | 200 | 404 | 500

## Vue Component 설계
src 폴더 |  | common | Main | User | Event | Board | House
| modal |  |  | RegistUserModal | RegistEventModal |  | HouseDealModal
UpdateUserModal
LoginModal
| components | NavBar | MainUI |  | EventList | BoardList | HouseList
|  | HeaderUI/NavBar |  |  | LatestEventList | LatestBoardList | MapView
|  | FooterUI |  |  |  | BoardDetail | HouseDealList
|  | PaginationUI |  |  |  | BoardRegistForm | HousePriceTrend
[6 empty] | BoardUpdateForm | SearchBar
|  | LoginUI |  |  |  |  | MiniSearchBar
| page |  | MainPage |  | EventPage | BoardPage | HousePage
|  |  | HeaderUI |  | HeaderUI | HeaderUI | HeaderUI
|  |  | SearchBar |  | [MiniSearchBar] | [MiniSearchBar] | [MiniSearchBar]
|  |  | LoginModal |  | LoginModal | LoginModal | LoginModal | "--> 통합"
|  |  | RegistUserModal |  | RegistUserModal | RegistUserModal | RegistUserModal
|  |  | UpdateUserModal |  | UpdateUserModal | UpdateUserModal | UpdateUserModal
HouseDealModal
|  |  | MainUI |  | EventList | BoardList | HouseList
|  |  | LatestEventList |  | PaginationUI | PaginationUI | MapView
LatestBoardList
[6 empty] | BoardDetail | HouseDealList
[6 empty] | BoardRegistForm | HousePriceTrend
BoardUpdateForm
|  |  | FooterUI |  | FooterUI | FooterUI | FooterUI
| MainPage |  | HeaderUI | NavBar | LoginModal
RegistUserModal
UpdateUserModal
SearchBar
MainUI
LatestEventList
LatestBoardList
FooterUI
| EventPage |  | HeaderUI | NavBar | LoginModal
RegistUserModal
UpdateUserModal
[MiniSearchBar]
EventList
PaginationUI
FooterUI
| BoardPage |  | HeaderUI | NavBar | LoginModal
RegistUserModal
UpdateUserModal
[MiniSearchBar]
|  |  | BoardList | BoardDetail
BoardRegistForm
BoardUpdateForm
PaginationUI
FooterUI
| HousePage |  | HeaderUI | NavBar | LoginModal
RegistUserModal
UpdateUserModal
[MiniSearchBar]
HouseList
|  |  | MapView | HouseDealModal | HouseDealList
HousePriceTrend
FooterUI
|  | isLogin | 다 씀
|  | userInfo | 다 씀
|  | houseList | HousePage 에 진입할 때 HouseList 와 MapView 두명이 씀
|  | boardList? | boardList 와 latestBoardList 가 씀
|  | eventList? | eventList 와 latestEventList 가 씀

## Vue Router 설계
VS Code js 화면 캡쳐로 대체

## Vue Store 설계
VS Code js 화면 캡쳐로 대체